## Roadmap Geral
LinkedIn Prospector — Cromosit IT ¦ Roadmap de Desenvolvimento 2026
Fase | Versão | Status | Funcionalidade | Categoria | Esforço (dias) | Complexidade | Prioridade | Prazo Estimado | Impacto no Negócio
0 | v1.0 | ✅ Entregue | Extensão Chrome — captura individual | Extensão | 5 | Média | 🔴 Crítico | Fev/2026 | 🔥 Alto
0 | v1.0 | ✅ Entregue | Backend API — 9 rotas Node.js + Supabase | Backend | 7 | Alta | 🔴 Crítico | Fev/2026 | ⚡ Transformacional
0 | v1.0 | ✅ Entregue | Integração OpenAI GPT-4o-mini | IA | 2 | Média | 🔴 Crítico | Fev/2026 | 🔥 Alto
0 | v1.0 | ✅ Entregue | Integração ChatWA — envio WhatsApp | Integração | 2 | Baixa | 🔴 Crítico | Fev/2026 | ⚡ Transformacional
0 | v1.0 | ✅ Entregue | Autenticação JWT + Login LinkedIn OAuth | Segurança | 3 | Alta | 🔴 Crítico | Fev/2026 | 📈 Médio
1 | v2-v6 | ✅ Entregue | CRM Web React — Dashboard + Leads | Frontend | 8 | Alta | 🔴 Crítico | Mar/2026 | ⚡ Transformacional
1 | v2-v6 | ✅ Entregue | Captura em massa — lista de busca LinkedIn | Extensão | 4 | Alta | 🔴 Crítico | Mar/2026 | ⚡ Transformacional
1 | v2-v6 | ✅ Entregue | 5 tipos de mensagem IA personalizadas | IA | 2 | Média | 🟠 Alto | Mar/2026 | 🔥 Alto
1 | v2-v6 | ✅ Entregue | Envio no inbox do LinkedIn (1º grau) | Extensão | 2 | Alta | 🟠 Alto | Mar/2026 | 🔥 Alto
1 | v2-v6 | ✅ Entregue | Histórico de atividades por lead | Frontend | 2 | Média | 🟠 Alto | Mar/2026 | 📈 Médio
1 | v2-v6 | ✅ Entregue | IA enriquece lead: interest + notes + score | IA | 3 | Alta | 🔴 Crítico | Mar/2026 | ⚡ Transformacional
1 | v2-v6 | ✅ Entregue | Telefone automático no envio WhatsApp | Backend | 1 | Baixa | 🟠 Alto | Mar/2026 | 📈 Médio
1 | v2-v6 | ✅ Entregue | Sistema GitHub (git-salvar.bat) | DevOps | 1 | Baixa | 🟡 Médio | Mar/2026 | 📊 Baixo
1 | v6 | 🔄 Em andamento | Botão Refresh + Export CSV + Paginação | Frontend | 2 | Baixa | 🔴 Crítico | Mar/2026 | 📈 Médio
1 | v6 | 🔄 Em andamento | Relatórios básicos (conversão, funil, origem) | Frontend | 3 | Média | 🟠 Alto | Mar/2026 | 🔥 Alto
2 | v7 | 📅 Próximos 30 dias | Sequência follow-up automático Dia 0/3/7/14 | Backend | 5 | Alta | 🔴 Crítico | Abr/2026 | ⚡ Transformacional
2 | v7 | 📅 Próximos 30 dias | Pausa automática ao receber resposta | Backend | 2 | Média | 🔴 Crítico | Abr/2026 | ⚡ Transformacional
2 | v7 | 📅 Próximos 30 dias | Alerta em tempo real — lead respondeu | Backend | 2 | Média | 🟠 Alto | Abr/2026 | 🔥 Alto
2 | v7 | 📅 Próximos 30 dias | Integração ChatWA — criar contato no funil | Integração | 3 | Média | 🔴 Crítico | Abr/2026 | ⚡ Transformacional
2 | v7 | 📅 Próximos 30 dias | Templates de sequência por temperatura | IA | 2 | Baixa | 🟠 Alto | Abr/2026 | 🔥 Alto
3 | v8 | 📅 60 dias | Playwright — envio automático de conexão | Automação | 8 | Muito Alta | 🟠 Alto | Mai/2026 | ⚡ Transformacional
3 | v8 | 📅 60 dias | Playwright — mensagem após aceitar conexão | Automação | 5 | Muito Alta | 🟠 Alto | Mai/2026 | ⚡ Transformacional
3 | v8 | 📅 60 dias | Simulação comportamento humano (delays) | Automação | 3 | Alta | 🟠 Alto | Mai/2026 | 📈 Médio
3 | v8 | 📅 60 dias | Modo aquecimento para contas novas | Automação | 2 | Média | 🟡 Médio | Mai/2026 | 📈 Médio
4 | v9 | 📅 90 dias | Score 0-100 por IA (cargo+empresa+setor) | IA | 5 | Alta | 🟠 Alto | Jun/2026 | ⚡ Transformacional
4 | v9 | 📅 90 dias | Detecção de vagas SAP abertas como sinal | IA | 5 | Muito Alta | 🟠 Alto | Jun/2026 | ⚡ Transformacional
4 | v9 | 📅 90 dias | IA sugere produto (Essencial/Pro/Corporativo) | IA | 3 | Alta | 🟡 Médio | Jun/2026 | 🔥 Alto
4 | v9 | 📅 90 dias | Dashboard preditivo de contratos | Frontend | 4 | Alta | 🟡 Médio | Jun/2026 | 🔥 Alto
5 | v10 | 📅 120 dias | App mobile (React Native) para SDR | Mobile | 15 | Muito Alta | 🟡 Médio | Jul/2026 | 🔥 Alto
5 | v10 | 📅 120 dias | Multi-usuário — equipe de SDRs | Backend | 5 | Alta | 🟠 Alto | Jul/2026 | 📈 Médio
5 | v10 | 📅 120 dias | White-label para parceiros | Produto | 10 | Muito Alta | 🟡 Médio | Jul/2026 | ⚡ Transformacional
5 | v10 | 📅 120 dias | API pública para integrações externas | Backend | 7 | Alta | 🟡 Médio | Jul/2026 | ⚡ Transformacional
TOTAL DE ESFORÇO ESTIMADO

## Próximos Passos
LinkedIn Prospector — Próximos Passos Detalhados
# | Tarefa | Sprint | Responsável | Esforço | Status | Critério de Aceite
S1 | Botão Refresh no Dashboard e Leads | Sprint Atual | Dev Frontend | 0.5 dia | 🔄 Em andamento | Página recarrega dados sem refresh do browser
S1 | Export CSV da lista de leads | Sprint Atual | Dev Frontend | 0.5 dia | 🔄 Em andamento | Arquivo baixado com todos os campos do lead
S1 | Paginação na tabela de leads | Sprint Atual | Dev Frontend | 1 dia | 🔄 Em andamento | Navegar entre páginas, 20 leads por página
S1 | Botão Histórico por lead na tabela | Sprint Atual | Dev Frontend | 0.5 dia | 🔄 Em andamento | Abre timeline de atividades do lead
S1 | Relatório: Funil de conversão | Sprint Atual | Dev Frontend | 1 dia | 🔄 Em andamento | Gráfico com % de conversão por etapa
S1 | Relatório: Leads por origem | Sprint Atual | Dev Frontend | 0.5 dia | 🔄 Em andamento | Pizza chart: extensão / login / manual
S1 | Relatório: Performance por período | Sprint Atual | Dev Frontend | 1 dia | 🔄 Em andamento | Filtro data + leads capturados vs contatados
S2 | Sequência follow-up Dia 0/3/7/14 | Sprint 2 (Abr) | Dev Backend | 3 dias | 📅 Agendado | Mensagens disparadas automaticamente nos dias certos
S2 | Pausa automática ao receber resposta | Sprint 2 (Abr) | Dev Backend | 1 dia | 📅 Agendado | Sequência para quando lead responde
S2 | Alerta WhatsApp ao vendedor | Sprint 2 (Abr) | Dev Backend | 1 dia | 📅 Agendado | Vendedor recebe notificação quando lead responde
S2 | Integração ChatWA criar contato | Sprint 2 (Abr) | Dev Backend | 2 dias | ⏳ Aguardando API | Lead vai direto para o ChatWA com todos os dados
S2 | Integração ChatWA criar negócio no funil | Sprint 2 (Abr) | Dev Backend | 1 dia | ⏳ Aguardando API | Negócio aberto no funil LinkedIn Prospector
S3 | Playwright — envio de conexão | Sprint 3 (Mai) | Dev Automação | 5 dias | 📅 Agendado | Conexão enviada com nota personalizada pela IA
S3 | Playwright — mensagem pós-conexão | Sprint 3 (Mai) | Dev Automação | 3 dias | 📅 Agendado | Mensagem enviada X dias após aceitar conexão
S3 | Sistema anti-detecção (delays humanos) | Sprint 3 (Mai) | Dev Automação | 2 dias | 📅 Agendado | LinkedIn não detecta comportamento de bot
S4 | Score de lead por IA (0-100) | Sprint 4 (Jun) | Dev IA | 3 dias | 📅 Agendado | Score calculado e salvo no cadastro do lead
S4 | Detecção vagas SAP abertas | Sprint 4 (Jun) | Dev IA | 4 dias | 📅 Agendado | Sistema identifica empresas em go-live SAP
S4 | Dashboard preditivo de contratos | Sprint 4 (Jun) | Dev Frontend | 3 dias | 📅 Agendado | Previsão de fechamentos baseada em score
BKL | Multi-usuário / equipe de SDRs | Backlog | Dev Backend | 5 dias | 💡 Backlog | Cada SDR tem sua carteira de leads isolada
BKL | App mobile React Native | Backlog | Dev Mobile | 15 dias | 💡 Backlog | SDR prospecta pelo celular com a extensão
BKL | White-label para parceiros | Backlog | Produto | 10 dias | 💡 Backlog | Cromosit oferece o sistema para outras empresas

## Relatórios
LinkedIn Prospector — Relatórios Fundamentais
# | Nome do Relatório | Categoria | Métricas / KPIs | Status | Prioridade
1 | Funil de Conversão | Pipeline | Leads por etapa, % conversão entre etapas, tempo médio por etapa | 🔄 Em andamento | 🔴 Crítico
2 | Performance por Período | Temporal | Leads capturados/dia, leads contatados/dia, taxa de resposta | 🔄 Em andamento | 🔴 Crítico
3 | Leads por Origem | Aquisição | % extensão Chrome, % login LinkedIn, % manual, % importação | 🔄 Em andamento | 🔴 Crítico
4 | Leads por Grau de Conexão | Rede | % 1º/2º/3º grau, taxa de resposta por grau, tempo de conversão | 🔄 Em andamento | 🟠 Alto
5 | Eficiência da IA | IA | Mensagens geradas, % mensagens usadas, tipo mais efetivo | 📅 Sprint 2 | 🟠 Alto
6 | Ranking de Leads por Score | Priorização | Top 20 leads por score, distribuição de score, correlação cargo | 📅 Sprint 4 | 🟠 Alto
7 | WhatsApp — Taxa de Entrega | Comunicação | Mensagens enviadas, entregues, lidas (se API disponível) | 📅 Sprint 2 | 🟡 Médio
8 | Follow-up Performance | Automação | Dia de maior resposta (D0/D3/D7/D14), sequências ativas | 📅 Sprint 2 | 🟡 Médio
9 | Empresas mais Prospectadas | B2B | Top 20 empresas, setor, porte, taxa de conversão por empresa | 📅 Sprint 3 | 🟡 Médio
10 | Módulos SAP de Interesse | Produto | MM/SD/FI/CO/HCM/BTP — qual mais demandado | 📅 Sprint 3 | 🟡 Médio
11 | Dashboard Executivo (KPIs) | Gestão | Meta vs realizado leads, contratos fechados, ROI da prospecção | 📅 Sprint 4 | 🔴 Crítico
12 | Detecção de Vagas SAP | Inteligência | Empresas com vagas SAP abertas, urgência, potencial de fechamento | 📅 Sprint 4 | 🟠 Alto

## Brechas de Mercado
LinkedIn Prospector — Análise de Brechas de Mercado
# | Brecha Identificada | Problema do Mercado | Nossa Solução | Status | Potencial | Fase de Entrega
1 | WhatsApp integrado à prospecção LinkedIn | Ferramentas como Phantombuster e Apollo não enviam WhatsApp | ChatWA integrado nativamente — 1 clique envia mensagem | ✅ Entregue | ⭐⭐⭐⭐⭐ | v1.0
2 | Envio no inbox do LinkedIn sem ban | Automação total é arriscada — LinkedIn bana rapidamente | Extensão Chrome simula clique humano — zero risco | ✅ Entregue | ⭐⭐⭐⭐ | v5-v6
3 | IA analisa e preenche o perfil do lead | Ferramentas genéricas não entendem o contexto SAP | GPT-4o-mini identifica interesse SAP e sugere abordagem | ✅ Entregue | ⭐⭐⭐⭐⭐ | v6
4 | CRM vertical para mercado SAP | CRMs genéricos (HubSpot, Pipedrive) não entendem o ciclo SAP | Pipeline com etapas específicas: go-live, módulo, fase SAP | 🔄 Em andamento | ⭐⭐⭐⭐⭐ | v7
5 | Follow-up multicanal automatizado | SDRs fazem follow-up manualmente — lento e inconsistente | Sequência LinkedIn + WhatsApp Dia 0/3/7/14 automática | 📅 Sprint 2 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | v7
6 | Score por sinal de intenção SAP | Nenhuma ferramenta detecta vagas SAP como gatilho de compra | Monitoramento de vagas SAP abertas = lead quente automático | 📅 Sprint 4 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | v9
7 | Integração com funil de vendas WhatsApp | Captura no LinkedIn e gestão no WhatsApp são mundos separados | Lead capturado vai direto para o funil do ChatWA | ⏳ Aguardando API | ⭐⭐⭐⭐⭐ | v7
8 | White-label para consultores SAP | Consultores SAP freelancers precisam de prospecção mas não têm ferramenta | Licenciar o LinkedIn Prospector como SaaS para o mercado SAP | 💡 Backlog | ⭐⭐⭐⭐ | v10
9 | Prospecção por go-live SAP | Empresas em go-live precisam de treinamento urgente — ninguém detecta isso | Rastreamento de publicações sobre go-live + alerta automático | 📅 Sprint 4 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | v9
10 | Analytics de eficiência de mensagens | Nenhuma ferramenta mede qual tipo de mensagem converte mais | A/B test de mensagens IA + relatório de performance por tipo | 📅 Sprint 3 | ⭐⭐⭐ | v8

## Integração ChatWA
LinkedIn Prospector × ChatWA — Plano de Integração
# | Funcionalidade | Endpoint ChatWA | Dados Enviados | Status | Sprint
1 | Criar contato ao capturar lead | POST /contacts | nome, telefone, email, empresa, cargo, linkedin_url | ⏳ Aguardando API | Sprint 2
2 | Criar negócio no funil LinkedIn | POST /deals | lead_id, nome, valor_estimado, etapa=Novo Lead | ⏳ Aguardando API | Sprint 2
3 | Atualizar etapa do funil | PUT /deals/:id | status (Contatado/Negociando/Fechado) | ⏳ Aguardando API | Sprint 2
4 | Enviar mensagem via ChatWA | POST /messages/send | number, body | ✅ Entregue | v1.0
5 | Notificar vendedor — lead capturado | POST /messages/send | resumo dos leads capturados | ✅ Entregue | v2.0
6 | Sincronizar histórico de atividades | POST /notes | lead_id, descricao, tipo | ⏳ Aguardando API | Sprint 3
7 | Webhook — lead respondeu no WhatsApp | Webhook recebido | status=respondeu, mensagem | ⏳ Aguardando API | Sprint 2
8 | Webhook — negócio atualizado no ChatWA | Webhook recebido | atualiza status no LinkedIn Prospector | ⏳ Aguardando API | Sprint 3
9 | Relatório de conversão ChatWA | GET /reports/deals | taxa conversão, tempo médio fechamento | ⏳ Aguardando API | Sprint 4