## Roadmap
LinkedIn Prospector — Roadmap Completo v8.0 ¦ Cromosit IT ¦ Marco/2026
# | Funcionalidade | Sprint | Fase | Dias-Dev | Complexidade | Impacto | Status | Responsavel
1 | Backend Node.js + Express | 0 | 0 - Concluida | 2 | Baixa | Alto | ✅ Pronto | Dev
2 | Banco de dados Supabase + tabelas | 0 | 0 - Concluida | 1 | Baixa | Alto | ✅ Pronto | Dev
3 | OAuth LinkedIn (login) | 0 | 0 - Concluida | 2 | Media | Alto | ✅ Pronto | Dev
4 | JWT autenticacao | 0 | 0 - Concluida | 1 | Baixa | Alto | ✅ Pronto | Dev
5 | Frontend React + Vite | 0 | 0 - Concluida | 3 | Media | Alto | ✅ Pronto | Dev
6 | Extensao Chrome v8 | 0 | 0 - Concluida | 4 | Alta | Critico | ✅ Pronto | Dev
7 | Captura em massa (busca LinkedIn) | 0 | 0 - Concluida | 3 | Alta | Critico | ✅ Pronto | Dev
8 | Grau de conexao (1/2/3) | 0 | 0 - Concluida | 1 | Media | Alto | ✅ Pronto | Dev
9 | IA gera mensagem (OpenAI) | 0 | 0 - Concluida | 2 | Media | Critico | ✅ Pronto | Dev
10 | IA enriquece lead (score/notas) | 0 | 0 - Concluida | 2 | Media | Alto | ✅ Pronto | Dev
11 | ChatWA WhatsApp integrado | 0 | 0 - Concluida | 2 | Media | Alto | ✅ Pronto | Dev
12 | Notificacao vendedor WhatsApp | 0 | 0 - Concluida | 1 | Baixa | Medio | ✅ Pronto | Dev
13 | Historico de atividades por lead | 0 | 0 - Concluida | 2 | Media | Medio | ✅ Pronto | Dev
14 | Barra de acoes SAP-style | 0 | 0 - Concluida | 1 | Baixa | Medio | ✅ Pronto | Dev
15 | Inbox LinkedIn (extensao) | 0 | 0 - Concluida | 2 | Alta | Alto | ✅ Pronto | Dev
16 | Botao Refresh (Dashboard + Leads) | 1 | 1 - UX | 1 | Baixa | Medio | 🔄 Sprint 1 | Dev
17 | Export CSV dos leads | 1 | 1 - UX | 2 | Baixa | Alto | 🔄 Sprint 1 | Dev
18 | Paginacao real com filtros | 1 | 1 - UX | 2 | Baixa | Medio | 🔄 Sprint 1 | Dev
19 | Indicador sem telefone na tabela | 1 | 1 - UX | 1 | Baixa | Alto | 🔄 Sprint 1 | Dev
20 | Selecao multipla + acoes em massa | 1 | 1 - UX | 2 | Media | Medio | 🔄 Sprint 1 | Dev
21 | Relatorio: Conversao por grau | 2 | 2 - Relatorios | 3 | Media | Alto | 📅 Sprint 2 | Dev
22 | Relatorio: Leads por cargo/empresa | 2 | 2 - Relatorios | 2 | Baixa | Medio | 📅 Sprint 2 | Dev
23 | Relatorio: Performance do funil | 2 | 2 - Relatorios | 3 | Media | Alto | 📅 Sprint 2 | Dev
24 | Dashboard KPIs tempo real | 2 | 2 - Relatorios | 3 | Alta | Alto | 📅 Sprint 2 | Dev
25 | Follow-up automatico sequencia | 3 | 3 - Automacao | 5 | Alta | Critico | 📅 Sprint 3 | Dev
26 | Integracao funil ChatWA | 3 | 3 - Automacao | 4 | Alta | Critico | ⏳ Aguarda API | Cromosit
27 | Deploy Railway (backend) | 4 | 4 - Producao | 2 | Media | Alto | 📅 Sprint 4 | DevOps
28 | Deploy Vercel (frontend) | 4 | 4 - Producao | 1 | Baixa | Alto | 📅 Sprint 4 | DevOps
29 | HTTPS + dominio proprio | 4 | 4 - Producao | 1 | Baixa | Medio | 📅 Sprint 4 | DevOps
30 | Multi-tenant (multiplos clientes) | 5 | 5 - SaaS | 8 | Alta | Critico | 📅 Sprint 5 | Dev
31 | Planos Free/Pro/Enterprise | 5 | 5 - SaaS | 5 | Alta | Alto | 📅 Sprint 5 | Dev
32 | Pagamento (Stripe/Pagar.me) | 5 | 5 - SaaS | 5 | Alta | Alto | 📅 Sprint 5 | Dev

## Log de Erros
LinkedIn Prospector — Log de Erros Conhecidos ¦ v8.0
ID | Erro | Categoria | Severidade | Causa Raiz | Solucao | Prevencao
E-001 | npm: Missing script 'dev' | Ambiente | Baixa | Terminal na pasta errada | cd C:\...\backend && npm run dev | Usar 2-rodar.bat
E-002 | supabaseUrl is required | Configuracao | Alta | .env nao criado | Copiar .env.example para .env e preencher | 4-editar-configuracoes.bat
E-003 | EADDRINUSE :::3000 | Processo | Media | Porta 3000 em uso | taskkill /PID ou 6-reiniciar.bat | Usar so 8-iniciar-tudo.bat
E-004 | permission denied for table users | Banco de Dados | Alta | Chave 'anon' sem permissao | Usar service_role key + DISABLE ROW LEVEL SECURITY | Sempre usar service_role no backend
E-005 | Cannot GET /auth/sucesso | Frontend | Media | Vite sem historyApiFallback | Configurar proxy no vite.config.js | vite.config.js do projeto ja inclui
E-006 | Invalid API key (IA) | Integracao | Alta | Chave incorreta ou saldo zero | Migrar para OpenAI + verificar OPENAI_API_KEY | Manter saldo na conta OpenAI
E-007 | lead.lead undefined | Codigo | Alta | Typo: lead.lead vs lead.company | Corrigir campo no leads.js | Revisar objetos antes de usar no prompt
E-008 | Extensao nao detecta perfis | Extensao | Alta | Seletores CSS desatualizados | Usar href*='/in/' em vez de classes CSS | Seletores por atributos sao mais estaveis
E-009 | Cannot find module './routes/leads' | Backend | Alta | Arquivo na pasta errada | Verificar estrutura backend/routes/ | Conferir destino antes de extrair ZIP
E-010 | Invalid API key (extensao) | Auth | Media | Token JWT expirado (7 dias) | localStorage.getItem('token') e renovar | Renovar token apos 7 dias inativos
E-011 | Constraint already exists | Banco | Baixa | Migration ja aplicada | Usar ADD COLUMN IF NOT EXISTS | Sempre usar IF NOT EXISTS em migrations
E-012 | Caminho nao especificado (bat) | Ambiente | Media | Pasta frontend no lugar errado | Estrutura: backend/ frontend/ extension/ | Manter estrutura padronizada
E-013 | TypeError: not a function | Codigo | Critica | Conteudo .env colado no server.js | Substituir server.js por versao limpa | .env e server.js sao arquivos separados
E-014 | WhatsApp pede telefone manual | UX/Frontend | Media | form.phone nao verificado | Checar leadSel.phone e form.phone antes do prompt | Verificar todas as fontes do dado
E-015 | Dados do lead incompletos | Extensao | Critica | Extensao usava headline para empresa | Capturar empresa da secao Experiencia | Testar em perfil real apos cada update

## Proximos Passos
LinkedIn Prospector — Proximos Passos Detalhados
Sprint | Tarefa | Criterio de Aceite | Dias-Dev | Prioridade | Status
Sprint 1 | Botao Refresh no painel de Leads | Clicar no botao recarrega a lista sem refresh de pagina | 1 | Alta | 🔄 Pendente
Sprint 1 | Botao Refresh no Dashboard | Cards de estatisticas atualizam ao clicar | 1 | Alta | 🔄 Pendente
Sprint 1 | Export CSV | Botao baixa CSV com todos os leads visiveis | 2 | Alta | 🔄 Pendente
Sprint 1 | Paginacao | 20 leads por pagina com navegacao | 2 | Media | 🔄 Pendente
Sprint 1 | Indicador sem telefone | Icone na tabela para leads sem WhatsApp | 1 | Alta | 🔄 Pendente
Sprint 1 | Selecao multipla | Checkbox para selecionar N leads e executar acao | 2 | Media | 🔄 Pendente
Sprint 2 | Relatorio: Conversao por grau | Grafico pizza: conversao 1 grau vs 2 grau vs 3 grau | 3 | Alta | 📅 Planejado
Sprint 2 | Relatorio: Leads por cargo | Ranking dos top 10 cargos prospectados | 2 | Media | 📅 Planejado
Sprint 2 | Relatorio: Performance funil | Tempo medio em cada etapa do pipeline | 3 | Alta | 📅 Planejado
Sprint 2 | Dashboard KPIs | Cards: leads hoje, esta semana, taxa conversao, media score | 3 | Alta | 📅 Planejado
Sprint 3 | Follow-up Dia 0 | Mensagem automatica ao capturar lead | 2 | Alta | 📅 Planejado
Sprint 3 | Follow-up Dia 3 | Follow-up automatico se sem resposta | 2 | Alta | 📅 Planejado
Sprint 3 | Follow-up Dia 7 | Follow-up via WhatsApp se sem resposta | 2 | Alta | 📅 Planejado
Sprint 3 | Follow-up Dia 14 | Descarte automatico com notificacao | 1 | Media | 📅 Planejado
Sprint 3 | Pausa follow-up | Parar sequencia quando lead responder | 2 | Alta | 📅 Planejado
Sprint 3 | Integracao funil ChatWA | Lead capturado entra no funil LinkedIn Prospector | 4 | Critica | ⏳ Aguarda API
Sprint 4 | Deploy Railway backend | Backend acessivel em https://api.linkedin-prospector.cromosit.com | 2 | Alta | 📅 Planejado
Sprint 4 | Deploy Vercel frontend | Frontend em https://linkedin-prospector.cromosit.com | 1 | Alta | 📅 Planejado
Sprint 4 | HTTPS + dominio | Certificado SSL ativo, sem http:// | 1 | Alta | 📅 Planejado
Sprint 5 | Multi-tenant | Cada empresa tem sua propria base de leads isolada | 8 | Alta | 📅 Futuro
Sprint 5 | Plano Free | 50 leads/mes, sem chatwa, sem IA enriquecimento | 3 | Media | 📅 Futuro
Sprint 5 | Plano Pro | 500 leads/mes, todos os recursos | 3 | Media | 📅 Futuro
Sprint 5 | Pagamento | Stripe integrado para cobranca mensal | 5 | Alta | 📅 Futuro

## Changelog
LinkedIn Prospector — Historico de Versoes
Versao | Data | Tipo | Mudanca | Impacto
v1.0 | 18/03/2026 | Novo | Backend Node.js + Supabase + OAuth LinkedIn + 8 endpoints | Alto
v1.0 | 18/03/2026 | Novo | JWT autenticacao + middleware de protecao | Alto
v2.0 | 18/03/2026 | Novo | Frontend React com Dashboard, Login e tela de Leads | Alto
v2.0 | 18/03/2026 | Novo | Extensao Chrome inicial (captura perfil individual) | Alto
v2.0 | 18/03/2026 | Novo | Arquivos .bat para automacao (1-instalar ate 8-iniciar-tudo) | Medio
v3.0 | 19/03/2026 | Novo | ChatWA Cromosit integrado para envio de WhatsApp | Critico
v3.0 | 19/03/2026 | Alterado | API de IA migrada de Anthropic para OpenAI (saldo insuficiente) | Alto
v3.0 | 19/03/2026 | Corrigido | Bug: lead.lead -> lead.company no prompt da IA | Alto
v4.0 | 19/03/2026 | Novo | Captura em massa de resultados de busca do LinkedIn | Critico
v4.0 | 19/03/2026 | Novo | Deteccao de grau de conexao (1/2/3 com icone colorido) | Alto
v4.0 | 19/03/2026 | Novo | notify.js: notificacao automatica WhatsApp para vendedor | Medio
v4.0 | 19/03/2026 | Corrigido | Seletores da extensao reescritos (href*='/in/' mais estavel) | Alto
v5.0 | 19/03/2026 | Novo | GitHub configurado com git-configurar.bat e git-salvar.bat | Medio
v5.0 | 19/03/2026 | Novo | Blueprint v5, README.md, CHANGELOG.md | Medio
v5.0 | 19/03/2026 | Novo | Campos: birthday, connected_since, service_interest, score | Medio
v6.0 | 19/03/2026 | Novo | Historico de atividades por lead (LeadHistorico.jsx) | Alto
v6.0 | 19/03/2026 | Novo | Envio no inbox LinkedIn via extensao (1 grau) | Alto
v7.0 | 19/03/2026 | Novo | IA enriquece automaticamente: service_interest, notes, score | Critico
v7.0 | 19/03/2026 | Corrigido | Empresa capturada da secao Experiencia (nao headline) | Alto
v7.0 | 19/03/2026 | Corrigido | Localizacao filtrada para remover nomes proprios | Medio
v8.0 | 19/03/2026 | Novo | Barra de acoes estilo SAP Easy Access | Alto
v8.0 | 19/03/2026 | Corrigido | WhatsApp usa telefone do cadastro automaticamente | Alto
v8.0 | 19/03/2026 | Novo | Paginacao completa (20 por pagina) | Medio
v8.0 | 19/03/2026 | Novo | Score com cores (verde/laranja/cinza) | Baixo
v8.0 | 19/03/2026 | Novo | Input inline para telefone quando lead nao tem numero | Medio